党委研究生工作部、研究生处领导班子

整改落实方案

按照学校教育实践活动领导小组统一部署，为确保党的群众路线教育实践活动“整改落实、建章立制”环节各项工作落到实处、取得实效，党委研究生工作部、研究生处领导班子在总结学习调研、分析检查两个阶段工作的基础上，梳理分类征求的意见建议和查摆出的突出问题，结合实际工作，认真研究整改措施，制订了教育实践活动整改落实方案：

- 总体要求、指导思想、工作原则

（一）总体要求

按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，以补精神之“钙”、除“四风”之害、祛行为之垢、立为民之制为重点，以“一学三促四抓”为总载体，以“三围绕三结合四回应五明确”为抓手，以群众满意为根本标准，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，着力解决师生反映强烈的突出问题，切实加强党委研究生工作部、研究生处领导班子自身建设，提高政治理论素养，着力解决思想和工作中存在的“四风”问题，进一步提高党性修养，坚定理想信念，不断提高领导班子服务师生、服务学校发展的能力，使工作作风更加扎实，工作创新意识进一步提升，工作思路更加开阔，工作效力进一步提高。提升重点学科层次，拓宽我校研究生教育培养类型，扩大研究生教育规模，提高研究生培养质量。

（二）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大、十八届三中全会和习近平总书记一系列重要讲话精神，按照中央、省委关于整改落实工作的要求，紧紧围绕保持党的先进性和纯洁性，牢牢把握为民务实清廉的主题，结合研究生处（部）实际，着力在作风建设和整改落实上下功夫，以实际成效取信于民。

（三）工作原则

坚持领导带头。研究生处（部）领导班子的整改工作，处（部）长要带头示范，先行快改、真改实改，以上率下，树立标杆。研究生处（部）领导班子的整改任务，处（部）长要负总责。研究生处（部）领导班子存在的问题，所有班子成员要自觉认领，连同自身查摆的问题一并整改，确保实效。

坚持聚焦“四风”。 紧紧围绕“四风”，聚焦师生关心关注的、实际工作中明显存在的、必须解决也能够解决的问题，突出重点，措施有力，以重点问题的解决带动其他问题的解决。

坚持从严从实。在制订整改方案时要做到“三围绕三结合四回应”，确定整改要素要做到“五明确”，合理确定立行立改事项、专项整治事项和近中远期事项，发扬钉钉子精神，既在营造大气候上出实招，又在改变小环境上求实效，切实把各项整改措施落实到神经末梢，不留死角，不空荒地，做到整改不到位不放过、不达目的不收兵、师生不满意不松手。

坚持开门整改。把师生参与作为推动整改落实的动力和压力，把师生评判作为衡量整改落实效果的根本标准，通过网络等途径及时向师生公布存在问题、整改落实措施及问题整改进展情况，敞开大门接受师生监督，请师生评判整改的内容、过程和效果，不以自我感觉代替师生评价，让师生在参与整改的过程中切身感受到教育实践活动的实际成效。

坚持真抓实干。整改措施必须任务明确，限时落实，切实做到明确整改落实项目、明确整改落实目标和时限要求、明确整改落实具体措施、明确分管领导和责任部门，一件一件抓好整改落实，主动接受师生的监督。

坚持创新长效。坚持以攻坚的勇气和创新的思路办法改作风、反“四风”、带行风，勇于直面班子的共性问题和班子成员的个性问题，善于采取积极措施攻克顽症痼疾，打破既得利益，勇于担当，敢抓敢管，狠刹歪风邪气，大树新风正气。坚持阶段性与长期性、普遍性与特殊性、正风肃纪与教育监督相结合，以专项整治推动解决当前突出问题，以建章立制推动作风建设制度化、规范化、常态化。

坚持统筹推进。着力搞好整改落实与成果运用的承接，确保整个教育实践活动不减压、不掉链、不松劲；既要做好教育实践活动每个环节工作与贯彻落实十八大、十八届三中全会精神结合起来，又与推进当前工作和完成今年各项目标任务结合起来，促进教育实践活动与学校中心工作两手抓、两不误、两促进。

- 整改任务和措施

（一）立行立改事项

1.关于理想信念不够坚定、思想政治建设有所松懈问题

措施一：进一步加强学习，提高班子素质，强化自觉，坚定理想信念。牢固树立终身学习的理念，把学习当成人生的一种常态，一种习惯甚至一种精神追求，自觉增强学习的自觉性、紧迫感和责任感。班子研究决定，每周一上午为处学习时间，包括政治理论学习、处务业务学习等，坚持学用结合，做到“学习工作化，工作学习化”，发自内心地多学习，多思考，让工作更有意义、更有价值、更有效率，少一些浮躁和肤浅，多一些实干和实效，把学习变成一种生活习惯，持之以恒，一以贯之。通过加强理论武装，特别是深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，解决好世界观、人生观、价值观问题，为持续改进作风奠定坚实的思想基础。

措施二：认真落实民主生活会制度。建立班子主要负责同志与班子成员、班子成员之间的约谈制度，形成提醒与相互提醒、批评与自我批评的良好氛围。

责任人：郜庆炉

责任单位：党委研究生工作部

完成时限：2014年5月

2.关于深入基层少、联系群众不够紧密问题

措施一：实行重要工作班子成员联点责任制。

措施二：实行班子成员对研究生分年级责任制，负责学生思想教育、学风建设、导师责任制实行情况、教学情况等。进一步落实领导听课制度，了解教学一线情况，及时解决教学中存在的问题。

责任人：王自良

责任单位：研究生处

完成时限：2014年4月

3.关于享乐主义和奢靡之风问题

严明纪律，厉行节约，戒除享乐主义和奢靡之风。

措施一：班子研究制定了研究生处有关接待、会议、因公出差等方面的制度，对因公出差、参加会议的交通费用、住宿标准、参加人数等做出了具体规范。

措施二：在办公经费的使用上，尽量压缩标准，减少开支，严格经费审批制度，尽量实行电子办公，厉行节约。

（二）专项整治事项

1.机关工作作风专项治理

措施一：深入持久地开展机关处室工作作风专项整治工作。教育和引导研究生处（部）全体干部职工，不断改进工作作风，增强服务意识，树立全新形象，形成重实干、讲实效、出实绩的良好风气；对违反工作纪律、服务态度恶劣、师生意见集中的人员坚决进行问责处理，坚决纠正机关处室工作人员对待师生来访态度生硬、推诿扯皮现象，杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”。

措施二：规范机关处室工作流程。进一步清理和规范研究生处（部）科室工作流程，严肃工作纪律，明确办事程序，提高办事效率。

措施三：倡导和推广文明用语，进一步营造文明办公环境，和谐党群干群关系，提升精神文明建设水平。

措施四：开展业务管理人员培训，对研究生教学管理干部进行一次业务教育培训，使业务管理干部进一步更新观念，改进提升。

责任人：王自良

责任单位：研究生处

完成时限：2014年4月

2.加强基层党组织建设

措施一：强化党性教育，增强党组织凝聚力。丰富完善学习教育内容，把开展党史、宗旨教育与学习市场经济知识、科技常识等结合起来，采取到先进基层党组织参观学习等方式，切实增强学习教育的吸引力和实际效果。

措施二：规范组织生活，增强制度约束力和执行力。规范党的组织生活，增强落实制度的自觉性和主动性，形成用制度管人、管事、管物的机制。

措施三：开展“争先创优”活动，增强基层党组织的活力。开展“争先创优”活动，党委研究生工作部与各研究生培养学院签订目标责任书，通过党员群众评议、专家评议等方式，评选出“优秀研究生党支部”等，激励各研究生培养学院、广大研究生党员等积极参与，增强基层党组织的活力。

责任人：郜庆炉

责任单位：党委研究生工作部

完成时限：2014年4月

3.制度建设情况

按照学校党的群众路线教育实践活动的安排部署，研究生处（部）积极开展制度建设相关工作。截至目前，共废止制度1条，拟修订制度1条，计划新订制度4条。

（三）近中期整改事项

1.2015年全日制硕士（专业）学位研究生招生工作

2015年，我校新获授权的硕士专业学位点将首次招收全日制专业学位硕士研究生，考生对新增硕士点了解较少，为让更多考生了解我校研究生教育的办学特色、优势以及研究生培养条件，了解我校研究生招生优惠政策和人才选拔要求，扩大我校研究生生源，圆满完成2015年度研究生招生计划，提升研究生招生质量，研究生处要及早制定2015年研究生招生宣传工作方案，广泛宣传，在保证报考研究生数量的同时，进一步提高生源质量。

措施一：成立学校2015年硕士（专业）学位研究生招生工作领导小组，具体负责我校2015年全日制硕士研究生招生录取工作的领导组织、监督、保密工作。

措施二：召开学校2015年硕士（专业）学位研究生招生宣传工作会议，解读上级文件精神，做好考生动员工作。

措施三：充分利用校内资源，做好本校考生宣传工作。

措施四：做好校外生源宣传工作。

责任人：王自良

责任单位：研究生处

完成时限：2015年5月

2.做好硕士专业学位授权点建设工作

研究生处要及早协调对获得授权的硕士专业学位授权点进行建设。加强与全国农业推广硕士专业学位研究生教育指导委员会、全国工程硕士教育指导委员会、全国教育硕士专业学位教育指导委员会等的联络，制订（修订）硕士专业学位研究生培养方案、制订相关教学管理制度。

责任人：王自良

责任单位：研究生处

完成时限：2014年12月

3.遴选第四批硕士（专业）学位研究生指导教师

责任人：王自良

责任单位：研究生处

完成时限：2014年12月

5.实施研究生培养质量创新工程，提高人才培养质量

（1）做好研究生创新培养基地建设工作

（2）做好研究生教育协同创新联盟运行工作

（3）实施研究生培养质量创新工程

遴选5～8门研究生课程进行建设，设立5～7项研究生创新基金项目进行资助，设立7～10项研究生教育教学改革研究项目立项研究。

责任人：王自良

责任单位：研究生处

完成时限：2014年12月

6.启动联合培养博士研究生工作

出台《联合培养博士学位研究生暂行办法》等相关政策，鼓励支持博士人才项目支撑学科的博士、教授担任其他研究生培养单位的博士研究生指导教师，开展联合培养博士研究生工作。

责任人：王自良

责任单位：研究生处

完成时限：2014年12月

（四）远期整改事项

1.反对形式主义问题。

整改措施：求真务实、真抓实干。定期不定期召开处务工作会议，安排部署每学期以及阶段性的工作重点，细化工作方案，把好的办学理念、转变为推进学校工作的具体行动，扎扎实实的开展工作。加强对二级学院工作的检查、督导的力度。既重视工作的布置，更重视工作的落实。明确各项重要工作的负责人，提高工作的执行力，加强工作考核。

责任人：王自良  领导班子其他成员配合

责任单位：研究生处

2.反对官僚主义问题。

整改措施：积极开展调查研究，经常性的深入基层，深入课堂，深入实验室，深入学生。

责任人：王自良  领导班子其他成员配合

责任单位：研究生处

3.反对享乐主义问题。

整改措施：主动思考问题，主动解决问题，研究生处（部）每位领导每学期开学初主动思考所分管工作所存在的问题，主动召开座谈调研会，征集师生希望解决的问题，主动思考解决的办法。并在处务办公会议上一起分析一起解决。

克服和改掉懈怠思想和畏难情绪，知难而进，迎头而上。

责任人：王自良  领导班子其他成员配合

责任单位：研究生处

4.反对奢靡之风问题。

整改措施：加强作风建设，坚决贯彻中央和学校的规定，改进研究生处（部）领导和机关的办事作风。明示、简化办事流程，明示工作状态，热情接待来访和和办事师生，真心为师生服务，为师生营造一个舒心、温馨、开心的办事环境。

节约资源，加强研究生处（部）现有房产、仪器设备等资源统筹配置，提高资源利用率，杜绝浪费。

加强制度建设，严格经费使用，把有限的资金用在刀口上，用在提高教育教学质量和事业发展上。

严格三公经费支出，节约使用办公用品，减少不必要的浪费。

责任人：王自良  领导班子其他成员配合

责任单位：研究生处

三、组织保障

（一）成立专门机构

为了使学习实践活动整改工作落实到位，研究生处（部）领导班子成立整改工作领导小组：

组  长：郜庆炉

成  员：王自良  姚素梅

整改活动由党委研究生工作部部长郜庆炉同志负总责，研究生处处长王自良同志具体负责。

（二）明确责任抓落实

1.建立和落实集体整改责任制，确保各项整改措施落实到位。班子成员要进一步增强党性观念和大局意识，高度重视这次整改措施的落实。

2.强化领导班子成员的责任，原则上属于谁分管的工作，谁联系的部门谁负责抓落实；各部门要对工作进一步细化，明确时间进度要求，责任到个人。对重要工作和问题，事前要做深入细致的调查研究，制定切实可行的工作方案和措施；工作中，要及时发现和解决问题，对不能及时落实的，要分析原因，有针对性的完善措施，确保尽快落实；对由于受客观条件限制，暂时不能解决的问题，要有推进计划。

3.强化监督抓促进。对整改情况，实行领导班子成员间监督和群众监督相结合，对不能按要求整改的、对重点、难点问题及时进行督促，促其尽快落实。班子一定要立说立行，付诸行动。努力把教育实践活动的成果转化为广大党员干部解放思想、干事创业、加快发展的强大动力,全力推进各项工作又好又快发展。

2014年9月26日